## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)
主管部门 |  |  | 卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市中医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 50.8 |  | 16.9 | 10 |  | 33.27 % | 3.33
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 50.8 |  | 16.9 | - |  | 33.27 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 已按计划全部支付 |  |  | 5 |  | 5 | 资金预算50.8万元，仅支付16.9万元，严重影响医院业务运行，建议预算执行到位
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 已按计划全部支付 |  |  | 5 |  | 5 | 资金预算50.8万元，仅支付16.9万元，严重影响医院业务运行，建议预算执行到位
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 已按计划全部支付 |  |  | 5 |  | 5 | 资金预算50.8万元，仅支付16.9万元，严重影响医院业务运行，建议预算执行到位
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 已按计划全部支付 |  |  | 5 |  | 5 | 资金预算50.8万元，仅支付16.9万元，严重影响医院业务运行，建议预算执行到位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《信息服务保障能力提升项目》第二次支付 | [5 empty] | 资金预算50.8万元，仅支付16.9万元，严重影响医院业务运行，建议预算执行到位
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 医院信息安全保障三级 |  | =3级 |  | 3级 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 1个智慧服务系统 |  | =1个 |  | 1个 |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  |  |  | 4个核心系统信息安全三级 |  | =4个 |  | 4个 |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 信息安全等级评价 |  | =3级 |  | 3级 |  | 10 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 满足便民措施需要 |  | 满足 |  | 100% |  | 25 | 25 |  | 0.00
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意 |  | ≥90% |  | 95% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 93.33