## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 市中医院国家中医药传承创新工程23年第一批资金
主管部门 |  |  | 经建科 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市中医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 209 |  | 209 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 209 |  | 209 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 科学合理 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 符合规定 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 项目已取得电梯特种设备验收，投入使用 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 管理完善 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成开封市中医院国家中医药传承创新工程项目传承创新大楼电梯设施的订货及制作过程，全楼全部电梯到场，出厂合格证等资料及产品成品通过监理验收合格。 | [5 empty] | 完成年度预期目标：开封市中医院国家中医药传承创新工程项目传承创新大楼电梯设施的订货及制作过程，通过特种设备部门验收。投入使用。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 生态环境成本指标 |  | 环境影响评价 |  | 是否通过 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 分项工程完成率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 监理验收通过率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会可持续发展 |  | 是否可持续发展 |  | 100% |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 100