## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 市中医院国家中医药传承创新工程23年第一批资金(1.18)
主管部门 |  |  | 经建科 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市中医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 180.38 |  | 180.38 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 180.38 |  | 180.38 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 严格按照施工方案和图纸进行施工 |  |  | 5 |  | 4 | 根据现场实际确实存在部分变更，但均严格通过设计审核后实施。
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照合同节点拨付和进行结霜工作 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格操作规程及验收规定，符合相关政策以及按要求获批证照后使用 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 按需要提交预算，按实际支付 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开封市中医院国家中医药传承创新工程暨自贸区医院建设项目，占地119亩，其中，涵盖传承创新工程项目中医药制剂楼、传承创新大楼、医疗综合楼、特色重点医院病房楼、重大疫情救治基地等建设项目。项目的建成将填补开封市西部大型综合医院的空白。 | [5 empty] | 制剂楼完成了正式水的问题，保证了制药的健康用水
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 总支出计划 |  | 是否完成 |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00
|  | 生态环境成本指标 |  | 环境影响评价 |  | 是否通过 |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 分项工程完成率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 分项工程验收通过率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会可持续发展 |  | 是否可持续发展 |  | 100% |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 99