## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 23年第二批省创新研发
主管部门 |  |  | 开封市科学技术局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市中医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 根据实验时间计划严格实施 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 拨付迟滞，严重影响实验进度 |  |  | 5 |  | 1 | 建议尽早拨付，不影响结题申请
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 根据实验内容进行合理使用资金 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 实时跟进实验进度及结果回示，关注效果产出 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步阐释强肝软坚丸体内抗纤维化的分子机制，本研究以四氯化碳致大鼠肝纤维化为研究对象，研究强肝软坚丸对大鼠肝纤维化的抑制作用及其对TGF-β1/Smads通路的影响，并从TGF-β1/Smads信号通路方面探索其可能的作用机制，为强肝软坚丸的临床应用提供实验依据，且在实验过程中能够从微观角度找到肝星状细胞的变化与强肝软坚丸的治疗作用的契合点，阐释强肝软坚丸的微观治疗作用。 | [5 empty] | 目前实验已经按照实验计划全面实施，基础造模、标本检测、WB分析、病理分析、网络药理学等已结束，实验结果部分未出，论文尚未完成，总结报告暂未能完成。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 科研经费 |  | =10万元 |  | 10万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 论文发表 |  | ≥1篇 |  | 0篇 |  | 15 | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付到位，课题进度滞后
|  | 质量指标 |  | 核心论文 |  | ≥1篇 |  | 0篇 |  | 15 | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付到位，课题进度滞后
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 为强肝软坚丸对肝纤维化的治疗作用 |  | 提供分子水平依据 |  | 100% |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 66