附件2

河南省中医肝胆脾胃病区域诊疗中心扶持项目

部门项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 包括本部门项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

- （一）、项目总体预算情况

本项目2023年预算经费220万元，用于设备更新、病房建设、科研培训等方面。具体主要支出为内镜下治疗相关配件、发表论文、设备购置、内镜中心装修、继续教育开展、人才培养、专家咨询等方面。

- 项目执行情况

预算支出220万元，实际支出资金10.39万元，主要用于内镜治疗及论文发表等方面。具体支出如下：

1 内镜下治疗相关材料2批，8.57万元

2 论文发表版面费用：1.82万元

- 项目构成情况

# 主要绩效指标为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益、经济效益），满意度指标。

二、单位自评工作开展情况

# 包括自评覆盖情况，组织开展程序，责任单位等。

- 绩效监控范围包括本项目的预算和所有支出。

- 主要程序为管理部门日常监控和定期监测分析相结合，运用数据核查、实地查验、系统监测、解释说明等方法进行分析评判。

- 责任单位为开封市中医院。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

# 包括项目单位自评平均分数及不同分数段分布情况，完成绩效目标的项目个数、没有完成绩效目标的项目个数，指标完成有偏差的项目个数、偏差较大（20%及以上）的项目个数，存在偏差的指标占比等。

# 1.总体情况

# （1）资金到位情况分析

# 本年度预算资金未到位。

# （2）资金执行情况分析

# 本年度执行资金数为10.39万元，属于自筹经费，执行总预算的4.7%。

# （2）资金管理情况分析

# 项目资金未到下达。

2.项目绩效自评情况及分析

项目绩效评价，项目绩效评价，一共有17个项目，其中目标全部完成的项目有13个，未完成的项目占所有项目的23.5%。绩效指标完成80%以上的占所有项目的76.5%，完成60-80%的占比为76.5%，完成60%以下的项目有4项，占比23.5%。预算执行率为4.7%，原因分析：

1决策情况分析

项目总体完成度为76.5%，总体完成度可，年初制定计划无决策性失误。

2 管理情况分析

预算资金执行率4.7%，资金未到位，单位自筹垫付部分费用。

3.产出情况分析

结合自评数据情况，产出指标完成。

4.效果情况分析

结合绩效自评项目，评估了本年度项目的完成情况，完成了预期的社会效益和经济效益，服务对象的满意度也达了预计的要求。

# （二）偏差较大项目说明

# 对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30％及以上)的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。

出现偏差较大的项目有设备购置、内镜室装修、科研经费配套、专家咨询费用等，均因资金未到位，自筹经费困难，无法完成。待资金下达后立即完成。

- 自评发现的问题及整改措施

自评发现年初制定资金预算计划时效性欠缺导致预算资金执行有较大偏差，有很多工作中需要的预算没有在计划之中。整改措施：结合中心建设年度计划以及实际发展情况，集中讨论，征求诊疗中心意见，做好2024年资金预算。对于2023年未完成项目，在2024年完成。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作的开展可以提高中医药项目资金使用效益，加大资金考核监管。对于本单位也可以全面了解河南省肝胆脾胃病中医区域诊疗中心2023年度中医药项目资金使用情况，评价项目执行达到的预期效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理。通过自评总结可以剖析自身薄弱环节，加强诊疗中心的管理工作。建议长期开展绩效自评工作，时时自我评价以监督工作更好地开展。

预算安排建议解决资金到位滞后问题，减少资金下发的不必要环节，使资金尽早到位，从而不延误项目的建设发展。

六、其他需要说明的问题

无