附件2

卫生健康（含万名医师）人才培训培养河南省中医药传承与创新人才工程（仲景工程）

部门项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

- 项目基本情况

根据2020年《河南省卫生健康委关于开展河南省中医药传承与创新人才工程（仲景人才工程）培养对象遴选工作的通知》以及2021年《河南省卫生健康委关于公布中医药传承与创新人才工程（仲景工程）中医药学科领军人才第二批培养对象名单的通知》、《河南省中医药传承与创新人才（仲景工程）中医药拔尖人才第二批培养对象名单的通知》，我院负责管理培养现有领军人才培养对象1名、拔尖人才培养对象4名。

（二）项目总体预算和执行情况

根据卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目中医药传承与创新人才工程（仲景工程）制定本年度财政预算，用于支付人才培养所产生的费用，如：指导老师带教费、学术论文出版费、游学费用、会议费、教学及学习用品费用等。根据开财预指【2023】186号-开封市财政局  开封市卫生健康委员会关于下达2023年省级部分专项补助资金的通知，2023年度省级给予经费支持50万元，其中领军人才30万元，拔尖人才共计20万元，截止目前经费未到位。

（三）绩效目标批复情况。

按照《河南省卫生健康委关于开展河南省中医药传承与创新人才工程（仲景人才工程）培养对象遴选工作的通知》的规定，按照目标要求，根据建设任务及总体预算制定绩效目标进行推进实施。

评价方法为根据预算通过信息化系统自查数据进行总结。根据指标一级指标分为:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，根据重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

二、单位自评工作开展情况

接绩效自评通知以来，我院进行了相关数据的收集和统计，对项目的自评做到了全面、客观。自评中涉及到的数据，可直接查阅省局下发的相关文件，项目执行过程中的资料留存完整、真实。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

绩效自评中涉及评分项目的项目资金、资金管理情况以及3项一级指标，3项二级指标，5项三级指标，根据绩效指标进行自评和打分。

- 项目资金

项目总体资金50万元，2023年度经费未拨付到位，执行率为0%。

- 资金管理情况

# 项目资金安排科学、合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理科学、合理。

- 成本指标

中医药传承与创新人才工程（仲景工程）项目不涉及成本指标。

- 产出指标

培养中医领军人才数1人，培养中医拔尖人才数4人。均完成年度指标值。

5、效益指标

通过对领军人才、拔尖人才的培养，培养了一批临床水平过硬的中医师，提高了医疗卫生人才专业水平。

# （二）偏差较大项目说明

# 因上级资金拨付未及时到位，目前资金执行率为0。

四、自评发现的问题及整改措施

自评中，资金使用率为0%，没有完成绩效目标。此项目执行时间周期最长为5年，短则为3年，且该项目为连续性项目，资金使用会有延续性，但目前此笔经费尚未拨付到位。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作的开展可以提高中医药项目资金使用效益，加大资金考核监管。有些项目为连续性项目，国家、省和医院制定有完善的制度和管理办法，总体培养目标和绩效目标明确。以整年度为时间节点,有些许不符合项目的实际运行情况，会出现资金实际支出滞后的问题，结果产出与预期目标不符合的情况。

建议专项资金及时拨付到位，且考虑到项目实际的起始时间，避免项目资金支出滞后的问题。我院将根据相关要求，严格按照预算和计划，按时完成。

六、其他需要说明的问题

建议专项经费能够及时拨付到位，以便工作正常开展。