附件2

2023年度省级预算

中医（全科）住院医师规范化培训项目

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

- 项目基本情况

中医住院医师规范化培训是国家为规范化培养中医药人才的项目。贯彻国务院7部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）和国家下发的《中医住院医师规范化培训实施办法（试行）》、《中医住院医师规范化培训标准（试行）》等一系列文件精神，经过3年的规范化培训，培养出合格的中医人才。

（二）项目总体预算和执行情况

按照国家《中医住院医师规范化培训实施方案》《中医住院医师规范化培训培养标准》关于中医住培培养目标及《河南省中医住院医师规范化培训资金管理办法》的规定，进行推进实施。

# 此项目为省级中医（全科）住培医师专项补助资金，根据规定全部用于中医住培学员的生活补助。根据《开封市财政局 开封市卫生健康委员会关于下达2023年省级部分专项补助资金的通知》（开财预指【2023】186号）文件，分批下达的两笔资金10.9万元和48.7万元，资金总额为59.6万元，目前已使用56.4万元，执行率为94.6%。我院将按照省、院资金管理办法的规定，按时完成该资金使用。

（三）绩效目标批复情况

按照国家《中医住院医师规范化培训实施方案》《中医住院医师规范化培训培养标准》关于中医住培培养目标及《河南省中医住院医师规范化培训资金管理办法》的规定，进行推进实施。

评价方法为根据预算通过信息化系统自查数据进行总结。根据指标一级指标分为:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，根据重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

二、单位自评工作开展情况

接绩效自评通知以来，我院进行了相关数据的收集和统计，对项目的自评做到了全面、客观。自评中涉及到的数据，如中医住院医师规范化培训结业考核通过率等数据，可直接查阅省局下发结业的相关文件，项目执行过程中的资料留存完整、真实。

三、单位自评结果及分析

（一）总体情况

绩效自评中涉及评分项目的项目资金、资金管理情况，以及3项一级指标，4项二级指标，4项三级指标，根据绩效指标进行自评，自评结果除资金使用未完成外，其余绩效目标全部完成。绩效自评总分为99.5分。

- 项目资金（10分）

- 项目总体资金59.6万元，2023年度使用经费56.4万元，执行率为94.6%。此项目总分10分，得分为9.5分。

# 根据国家下发的《中医住院医师规范化培训实施办法（试行）》、《中医住院医师规范化培训标准（试行）》的要求，本项目为连续性项目，因此执行过程中会出现项目资金支出滞后的问题。

- 资金管理情况（20分）

# 项目资金安排科学、合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理科学、合理，得分为20分。

- 产出指标（40分）

- 数量指标（20分）：住院医师规范化培训招收完成率96%。完成率为100%，得分20分。

- 质量指标（20分）：住院医师规范化培训结业考核通过率87.8%。	完成率为100%，得分20分。

- 效益指标（25分）

参培住院医师业务水平：经过3年的培训，中医住院医师业务水平大幅提高。完成率为100%，得分25分。

5、满意度指标

- 培养对象满意度： 我院规培基地在管理、教学、待遇等方面逐年完善和提高。中医住培医师对我基地培训工作满意度98%。

- （三）偏差较大项目说明

- 无偏差30%以上的项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作的开展可以提高中医药项目资金使用效益，加大资金考核监管。有些项目为连续性项目，国家、省和医院制定有完善的制度和管理办法，总体培养目标和绩效目标明确。以整年度为时间节点,有些许不符合项目的实际运行情况，会出现资金实际支出滞后的问题，结果产出与预期目标不符合的情况。

# 建议专项资金及时拨付到位，且考虑到项目实际的起始时间，避免项目资金支出滞后的问题。我院将根据相关要求，严格按照预算和计划，按时完成。

- 其他需要说明的问题

- 无。