附件2

2023年重点传染病防控经费-市直

项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 我院为我市本土新型冠状病毒变异监测哨点医院，2023年用于本土新冠病毒核酸监测项目总体预算为9.25万元，《开封市财政局 开封市卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（开财预指〔2023〕174号）列出分配到开封市中医院用于本土新型冠状病毒变异检测的经费合计8.50万元。2023年3月6日，我院采购一批新冠核酸检测试剂金额共计9.2544万元，因对方急需结清费用，市财政专项资金尚未拨付，故费用由医院垫支；2023年新冠病毒核酸检测绩效目标1880份，我院实际监测共计2940份，完成率为156.38%。

# 截止2023年12月31日，我院财务账户未收到此专项资金。

二、单位自评工作开展情况

# 接到《开封市中医院关于开展2023年度市级绩效自评工作的通知》后，我科主管领导及科室负责人高度重视，迅速对本土新冠病毒核酸监测项目开展自评工作，对项目资金预算、执行情况、资金拨付等情况进行梳理，与相关部门核实并对偏差情况进行原因分析，顺利完成本项目自评工作。

三、单位自评结果及分析

# 本项目自评分数为95.49分，完成既定绩效目标。其中成本指标≥8.5万元，实际完成9.25万元；产出指标新冠感染病例标本采集率100%，实际完成156.38%，新冠核酸CT值≤32送检率100%，实际完成100%；效益指标新冠疫情中长期处于低流行水平，实际完成100%。

# 其中，绩效指标的三级指标中新冠感染病例标本采集率目标为100%,实际完成156.38%，偏差度26.38。偏差原因是新冠疫情时有起伏，实际新冠疑似病例、确诊病例、无症状感染者标本采集率比目标任务数偏多。

- 自评发现的问题及整改措施

- （一）存在问题

- 1.2023年中央下达专项资金未及时到位，无法对本土新冠病毒变异监测项目提供经济支持；

- 2.2023年新冠病毒核酸检测绩效目标1880份，我院实际监测共计2940份，实际经济支出大于财政拨款。

- （二）整改措施

- 1.建议上级财政部门及时拨付专项资金，提供经济保障。

- 2.建议上级部门按照医疗机构实际新冠核酸检测数量进行资金拨付。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

- 建议绩效自评工作在财政拨款实际到位后进行，上级财政部门合理进行预算安排，专项经费按时下达，保障专项工作顺利完成既定目标。