附件2

开封市中医院重症医疗资源建设省级补助

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 开封市中医院重症医疗资源建设省级补助（开财预指【2023】0030号）计划总投资162万元，其中中央资金162万元。资金全年执行50万元，执行率30.86%。

二、单位自评工作开展情况

# 为确保该项目的顺利实施，成立项目专项实施小组，确保设备从论证到选型到招采按照规定流程实施。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

# 计划购进重症医疗救治相关设备13台，实际购进13台，偏差度0；质量指标达90%满意度，偏差度-10；提升医院重症医疗救治能力93%，偏差度0；患者满意度95%，偏差度0。完成绩效目标5个，没有完成绩效目标0个，偏差较大（20%及以上）的0个。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无