附件2

2023年第二批省创新研发专项

单位自评总结报告

- 项目支出基本情况

1.项目名称：2023年度河南省重点研发与推广专项（科技攻关）—《基于TGF-β1/Smads信号通路探讨强肝软坚丸治疗HF的机制研究》。

2.项目资助情况：2023年05月04日下达预算通知：2023年第二批省创新研发专项经费10万元。

3.项目完成情况：项目按计划严格实施，实验过程基本结束，但因支持资金迟滞导致有些合作项目结果未回示，故学术论文未发，预计会延迟结题。

4.项目支出明细及拨付情况：单位:元

- 单位自评工作开展情况

（一）绩效监控范围

自经费下达之日起，为推进实验按照计划顺利完成，我院进行全方面的绩效监控，包括：1.实验过程的实时跟进：按照实验计划，定期反馈，及时发现问题，及时解决问题；2.实验结果的产出：根据实验过程的逐步推进，跟进实验结果的产出并实时监督实验结果的总结和分析；3.经费的使用：实验过程中的费用实施跟进，严格审核，按照医院规定审批、签发、上传等。

（二）组织开展程序

按照实验整体方案及目标，项目单位成立科研小组，负责督导各项工作部署与落实。

（三）责任单位

开封市中医院

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

该专项资金自下发之日起，严格按照实验计划所需规范使用，但因基金拨付迟滞，目前仍有部分实验结果未回示，故出现实验结果部分未产出，绩效目标暂未完成。

# （二）偏差较大项目说明

该科研专项主要绩效目标为发表核心论文1篇，顺利完成结题，为深一步研究肝纤维化的治疗提供实验有力的依据，目前因资金拨付严重迟滞，部分合作方不满意，导致实验结果回示迟缓，故论文暂未完成，结题预计会延迟。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建立资金专项管理制度，明确绩效目标，强化建设绩效评价，以年度为时间节点,对实施不力、进展缓慢、结果产出与预期目标不符合的单位要求提交情况说明,并限期整改。建议专项资金及时拨付到位，避免项目延期或者停滞。

六、其他需要说明的问题

无。