附件2

提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）

中医全科转岗培训项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

- 项目基本情况

中医全科转岗培训是为规范化培养中医药基层全科人才的项目。贯彻国家下发的《基层医疗卫生机构中医全科医生转岗培训大纲（试行）》（国中医药人教教育便函〔2011〕187号）、省下发的《关于开展河南省中医类别全科医师转岗培训工作的通知》（豫卫中医函〔2020〕66号）等一系列文件精神，经过理论培训、10个月的临床轮训和1年的基层培训，培养出合格的中医基层全科人才。根据市局的安排，我院自2021年开始承担中医全科转岗培训人员为期10个月的临床培训工作，目前已连续4年承担该工作。

（二）项目总体预算和执行情况

# 根据《河南省财政厅河南省卫生健康委关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（豫财社〔2022〕203号）文件精神，2023年中央下达我院医疗服务能力（卫生健康人才培养培训）补助资金为12.5万，全部用于中医全科转岗培训的生活和教学补助。

# 目前资金已完成支出11.6万元，执行率为92.8%。我院将按照省、市、院资金管理办法的规定，按时完成该资金使用。

（三）绩效目标批复情况。

按照国家《基层医疗卫生机构中医全科医生转岗培训大纲（试行）》关于中医全科转岗培训培养目标的规定，进行推进实施。

评价方法为根据预算通过信息化系统自查数据进行总结。根据指标一级指标分为:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，根据重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

二、单位自评工作开展情况

接绩效自评通知以来，我院进行了相关数据的收集和统计，对项目的自评做到了全面、客观。自评中涉及到的数据，如结业考核通过率等数据，可直接查阅省局下发的结业的相关文件，项目执行过程中的资料留存完整、真实。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

绩效自评中涉及本中医全科转岗培训项目的评分有项目资金、资金管理情况，以及2项一级指标，3项二级指标，7项三级指标，根据绩效指标进行自评和打分。

- 项目资金

- 项目总体资金中，涉及本中医全科转岗项目的资金为12.5万元，2023年度使用经费11.6万元，执行率为92.8%。

# 本项目为连续性项目，每年均有市局下发的培训任务，且此资金的使用不限于一届学员，因此执行过程中会出现项目资金支出滞后的问题。

- 资金管理情况（20分）

# 项目资金安排科学、合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理科学、合理，得分为20分。

- 成本指标（5分）

- 印刷培训手册等材料（1分）：印刷培训手册等材料0.59

- 万元，完成率100%。得分1分。

- 岗前培训（1分）：岗前培训费用0.3万元。完成率100%。

- 得分1分。

- 带教费（1分）：带教费5万元。完成率100%。得分1

- 分。

- 工作衣（1分）：工作衣0.71万元。完成率100%。得分

- 1分。

- 学员补助（1分）：学员补助5万元。完成率100%。得

- 分1分。

- 产出指标（5.9分）

培训人数（2.9分）	：	2023年度市局下发的中医全科医师转岗培训人员20人，因学员个人原因退出培训2人，实际培训人数为18人，完成率为90%。得分2.61分。

中医全科医师转岗培训结业考核合格率（3分）：2023年度，参加中医全科医师转岗培训结业考试人员13人，13人合格，合格率100%。得分3分。

# （二）偏差较大项目说明

- 无偏差在30%以上项目。

- 自评发现的问题及整改措施

# 中医全科转岗培训为连续性项目，每届转岗培训医师在我基地通过10个月的系统化培养，中医全科综合水平明显提高，成为一名合格的基层医疗机构中医全科医师。

# 截止目前，根据文件下达的12.5万专项资金，已用11.6万元，剩余0.9万元，目前执行率为92.8%。

# 本项目为连续性项目，每年均有市局下发的培训任务，且此资金的使用不限于一届学员，因此执行过程中会出现项目资金支出滞后的问题。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作的开展可以提高中医药项目资金使用效益，加大资金考核监管。有些项目为连续性项目，国家、省和医院制定有完善的制度和管理办法，总体培养目标和绩效目标明确。以整年度为时间节点,有些许不符合项目的实际运行情况，会出现资金实际支出滞后的问题，结果产出与预期目标不符合的情况。

# 建议专项资金及时拨付到位，且考虑到项目实际的起始时间和实际的使用要求，避免项目资金支出滞后的问题。我院将根据相关要求，严格按照预算和计划，按时完成。

六、其他需要说明的问题

无。