附件2

开封市第二中医院自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年本单位共有项目支出18项，项目预算1230.67万元，已执行金额647.98万元，预算执行率52.65%，绩效目标实现92.41%。

二、单位自评工作开展情况

我院此次对本单位2023年项目绩效自评工作进行有效开展，合计绩效自评的共有18个项目，各预算项目由各立项科室分别展开绩效自评，预算总金额为1230.67万元。针对项目开展使用资金的用途是否合规、有效，及时进行汇报总结，根据工作完成情况进行绩效自评。保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

# 此次自评共涉及18个项目，平均得分93.17分，一个76分，四个80分，一个90分，一个93分，一个98分，十个100分。18个项目均已完成绩效目标，但因部分支付申请未审批导致5个项目的指标完成存在偏差，且偏差较大（20%及以上）。存在偏差的指标占比27.78%。

# （二）偏差较大项目说明

# 1、2022年城市公立医院改革取消药品加成市级补助项目因支付申请未批复致使成本指标偏差较大。

# 2、2023年公立医院综合改革项目因支付申请未批复致使成本指标偏差较大。

# 3、2023年卫生健康系统差供单位参加养老保险改革市市级补助资金项目因用款计划未批复致使产出指标偏差较大。

- 市第二中医院2023年市扶贫工作队和第一书记专项工作经费项目因驻村工作秉持着控始于心,节约践于行的工作原则对于经费的使用严格把控，能省则省，因此该笔资金尚未使用，致使成本指标偏差较大。

- 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目因支付申请未批复致使成本指标偏差较大。

- 自评发现的问题及整改措施

- 经过自评发现以下问题：

- 1、绩效指标设置不够合理。设置的具体绩效指标反应的内容不够合理，导致项目绩效指标体系不能全面反映项目绩效情况。

- 2、制度不够健全，监管不够有力。对专项资金的治理、使用和监视等方面缺乏详细的规定或方法。

- 整改措施：

- 1、编制具体项目绩效指标时，组织相关科室按照财政部门规定设置预期产出和预期效果指标，对实施项目的绩效情况进行认真分析，是设置绩效指标与实际实施绩效一致，提高绩效管理指标体系科学性。

- 2、建立与完善专项资金的监管机制，强化预算的监视治理，提高资金使用效率。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

- 无

六、其他需要说明的问题

资金拨付存在较大问题，支付申请无法及时审批延缓了部分项目的建设进度，并使绩效考核目标无法完成或存在较大差异。

开封市第二中医院

2024年6月3日