# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达2022年重大传染病防控经费

项目单位：开封市第五人民医院

主管部门：卫健委

2024年06月

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达2022年重大传染病防控经费

（二）项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额： | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表1-2-2 资金管理情况表

|  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 安排科学性 | 资金安排符合我院严重精神障碍管理治疗项目工作的要求 | 无 |
| 拨付合规性 | 资金未拨付到位 | 资金未拨付到位 |
| 使用规范性 | 按专项资金管理办法合理使用，未有改变项目资金用途的情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算编制规范，项目执行进度缓慢 | 资金未拨付到位 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素监测。完成病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒生物监测；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制中低流行水平，提高人民群众健康水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

严重精神障碍管理治疗项目年度内只完成了病人筛查入组建档320人，其他工作按项目执行进度安排在2023年8月30日之前完成。
艾滋病防治项目年度内完成HIV检测39人次，偷吸毒品检查242人次，丙肝检查44人次，梅毒检测45人次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达2022年重大传染病防控经费绩效自评价结果为:总得分83分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人员培训，老门诊再培训0.2万元; 宣传材料费，每个门诊0.2万元; 按门诊治疗人次给予适当补助; 生物学指标，每人丙肝2元/次，梅毒2元/次，HIV8元/2次; 偷吸毒品检查，每人1元每次12次; 在治人数; 病媒生物监测结果分析报告率; 有效控制艾滋病疫情;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在项目执行的过程中，因资金未及时拨付，造成项目进行缓慢

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

完善制度，促进项目资金合理安排，科学使用，提高财政资金使用效率，推进基本公共卫生服务的创新机制，加强公共卫生资金管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、规范项目支出预算编制工作，建立科学有效的审核机制和项目立项规则。
2、提高项目资金预算执行约束力，规范项目资金使用的程序审批。
3、加强对项目资金评审监督和绩效考核，规范考核机制，强化绩效跟踪，细化评价项目，严格绩效问责。

3.对资金管理的建议

1、加强部门预算管理，提升项目实施的精准度。
2、制订专项资金考评和管控体系，实行全程监管。
3、赋予财务人员对专项资金的管理权限，参与到项目实施的全过程。

4.对项目管理的建议

1、加强领导，规范项目资金使用管理制度，严格按照预算安排进度执行。
2、突出重点，确保项目资金合理使用。
3、细化项目工作方案，完善工作机制，加快项目服务能力和服务病人水平。
4、规范项目管理及规律治疗水平，加快贫困患者医疗救助力度。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训，老门诊再培训0.2万元 | =760元 | 760元 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传材料费，每个门诊0.2万元 | =760元 | 760元 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按门诊治疗人次给予适当补助 | =41820元 | 41820元 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生物学指标，每人丙肝2元/次，梅毒2元/次，HIV8元/2次 | =380元 | 380元 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偷吸毒品检查，每人1元每次12次 | =380元 | 380元 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 在治人数 | =86人 | 86人 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 病媒生物监测结果分析报告率 | ≥80% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 处于低流行水平 | 100% | 30 | 30 |  |