# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市第五人民医院2023年市扶贫工作队和第一书记专项工作经费

项目单位：开封市第五人民医院

主管部门：社保科

2024年06月

一、项目基本情况

（一）项目概况

市派驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费

（二）项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额： | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表1-2-2 资金管理情况表

|  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 安排科学性 | 资金安排科学可行，扶贫村维修道路等人居环境美化资金需求 | 无 |
| 拨付合规性 | 专项资金拨付指标文及时收到，资金按时到位 | 无 |
| 使用规范性 | 按汴财农{2021}13号文件规定的支出范围使用，未有改变项目资金用途的情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目立项规范合理，预算编制、预算过程管理、预算执行结果分析管理规范 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开封市第五人民医院扶贫村杞县裴村店乡贺营村道路维修该修建排水系统项目。

2.项目年度绩效目标完成情况

我院扶贫杞县裴村店乡贺营村至盛岗自然村，至方庄自然村维修道路排水系统。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市第五人民医院2023年市扶贫工作队和第一书记专项工作经费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）改善了村居环境;

（2）安排驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费;

（3）资金覆盖率100%;

（4）干部群众对驻村扶贫工作满意度98.25%;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

维修道路排水项目立项及时，项目实施可行性研判符合要求，资金筹集到位，但因道路情况复杂，未能按规定时间完成。需要在下一步工作中进一步想办法，多措并举，不断提高扶贫工作的质量和水平。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

第一，聚焦我院扶贫贺营村贫困攻坚，对深度贫困村着力加强基层组织建设，逐步改善扶贫村人居环境美化庭院，硬化道路，安装路灯，做到环境优美，幸福乡村，使村民安居乐业。第二，提高精准扶贫的精确度、有效性。在精准识别方面，要继续完善建档立卡，确保应纳尽纳、应退尽退，加强数据共享和数据分析，为宏观决策和工作指导提供支持。

2.对预算安排及执行情况的建议

第一，加强扶贫项目与其他部门的项目统筹工作和项目前期论证工作。第二，加强财政扶贫资金与其他部门专项资金的整合，形成多元化投入机制，变分散资金为板块投入，推动地方经济可持续发展。第三，不断改进和完善扶贫资金管理体制。第四，加强扶贫资金的管理与监督，切实保障财政扶贫资金的安全与效益。

3.对资金管理的建议

第一，统一思想，正确理解把握扶贫资金的扶贫性。第二，强化教育，把握管好用好扶贫资金的重要性。第三，加强管理，切实做到扶贫资金管理的规范性。第四，强化监督，提供扶贫资金良性运行的保障性。第五，严肃惩处，体现扶贫资金法纪规定的严肃性。

4.对项目管理的建议

第一， 加强财政专项资金的管理，要进一步规范财政专项资金核算，加强对预算支出的监督和管理。第二，规范扶贫项目的管理，要进一步规范项目运作，严格按照财政扶贫资金管理办法及相关法律法规的要求，对应实行招投标或必选的建设项目，严格按照相关程序操作，严把质量关，确保项目保质保量完成。第三，加强涉贫资金的整合，加强财政扶贫资金与其他部门专项资金的整合，形成多元化投入机制。第四，规范档案的管理，要确保项目报账资料的真实性。对不同资金来源的整合项目，应将项目财政资金报账资料及整合资金筹集和管理使用情况全部纳入项目档案，以便客观、全面的反应项目实施情况。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 改善村居环境 | 优良 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费 | =40000元 | 40000元 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费 | =100% | 100% | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众对驻村扶贫工作满意度 | ≥90% | 98.25% | 5 | 5 |  |