## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年06月
项目名称 |  |  | 重症医疗资源建设省级补助
主管部门 |  |  | 卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市传染病医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 120 |  | 0 | 10 |  | 0.0 % | 0.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 120 |  | 0 | - |  | 0.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 资金安排基于详尽的项目需求分析及市场调研，遵循了财务规划的最佳实践。预算编制时考虑了各种风险因素及不确定性，确保了资源的合理配置。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 所有资金拨付均严格按照公司财务制度及国家相关法律法规执行，经过了多层审批流程，保证了资金流动的合法性和透明度。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 资金使用过程中，实行了严格的监管机制，每一笔开支均有明确的用途记录和凭证支持，确保资金按照预定计划有效、合理地使用，避免了浪费和滥用。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 建立了完善的预算绩效评价体系，定期对项目实施效果与预算执行情况进行对比分析，通过KPIs等指标评估资金使用的效率和效益。根据评估结果及时调整预算分配，促进了资源的优化配置和项目目标的高效达成。 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强做好全市重症医疗资源建设工作，加强综合ICU监护单元建设、迅速改造ICU床位，确保重症资源随时可用于重症患者救治工作，全面提升救治能力，进一步降低新冠病毒感染重症率和死亡率。 | [5 empty] | 加强综合ICU监护单元建设、迅速改造ICU床位，资金未拨付到位，未能支付
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 重症医疗资源建设补助资金 |  | =120万元 |  | 120万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 扩充iCU床位 |  | ≥10张 |  | 3张 |  | 20 | 6 |  | -70.00 | 设施建设在医院新址，尚未投入运营
|  | 质量指标 |  | ICU患者收治率 |  | 得到提升 |  | 0% |  | 10 | 0 |  | -100.00 | 设施建设在医院新址，尚未投入运营
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 重症病房救治能力 |  | 满足救治需求 |  | 0% |  | 30 | 0 |  | -100.00 | 设施建设在医院新址，尚未投入运营
总分 | [9 empty] | 100 | 36