附件2

开封市传染病医院自评总结报告

（参考提纲）

一、项目支出基本情况

# 包括本部门项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

二、单位自评工作开展情况

一、自评覆盖情况

本次财政资金绩效自评工作全面覆盖了我单位在2023年度内所有使用财政资金的项目及日常运营活动，涉及资金总额为953.66万元。自评内容不仅包括项目执行效率、资金使用合规性，还深入分析了资金投入产生的经济效益和社会效益，确保评价全面、深入。

二、组织开展程序

筹备阶段：单位领导层高度重视，成立了以财务部门为主导，各业务部门协同参与的绩效自评工作组。工作组制定了详细的自评实施方案，明确了评价指标体系、评分标准及时间安排。

数据收集与核查：各责任部门负责收集相关财务凭证、项目报告、审计报告等资料，自评工作组对提交的数据进行严格审核，确保信息的真实性和准确性。

绩效评估：采用定量与定性相结合的方法，对照预算设定的目标，从项目的经济性、效率性、效果性三个方面进行全面评估。同时，通过问卷调查、访谈等方式收集利益相关方的意见和建议。

撰写自评报告：根据评估结果，自评工作组撰写了详细的财政资金绩效自评报告，总结了资金使用的亮点与存在的问题，并提出了改进建议。

三、责任单位

本次自评工作的直接责任单位为本单位财务管理部门，负责统筹协调和具体实施。各业务部门作为配合单位，负责提供所需资料并参与自评过程中的讨论与分析。

通过此次自评工作，不仅提升了我单位财政资金使用的透明度和效率，也为未来资金管理和项目规划提供了宝贵参考，促进了单位财政资金管理水平的持续优化。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

# 本单位自评平均分数93.85及，完成绩效目标的项目20个、指标偏差较大的项目1个，指标完成有偏差的项目7个，存在偏差的指标占比40%。

# （二）偏差较大项目说明

# 项目重症医疗资源建设省级补助由于资金投入到医院新院区的建设中，而新院区尚未完成建设，从而导致绩效目标的的偏差。后续会尽快完成新院区建设，并投入使用。

# 其余项目的偏差原因在于财政资金未能及时拨付到位，无法及时支付。

- 自评发现的问题及整改措施

# 财政资金使用效率不高，部分项目超预算且成效不明显。

# 整改措施： 重新审视项目预算编制流程，实行更加严格的预算控制与监测机制。优化项目管理流程，加强对项目进度与成本的跟踪，确保每笔资金的使用都能达到最佳效果。同时，建立项目后评估制度，对完成项目进行效果评价，为未来决策提供依据。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

建立健全长效机制：将绩效自评工作制度化、常态化，不仅仅局限于年度性评价，而是融入到日常管理中，形成“事前预算编制—事中监控—事后评价”的闭环管理体系。

优化评价指标体系：根据单位职能和业务特点，科学设计绩效评价指标，确保指标既具有可量化性，也能充分反映工作成效。同时，定期对指标体系进行评估和调整，确保其适应性和有效性。

六、其他需要说明的问题