开封市儿童医院2023年绩效总结报告

- 一、项目总体情况

项目名称：2022年城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金，金额：74万元，总体目标：提升医院专用设备运行水平，更好的服务患者。

- 二、项目实施情况

我院按照项目资金的使用管理要求，计划对医院专业设备进行日常维修保养。目前按合同进度共支付222000元，该项目由药械科负责具体实施，项目涉及费用已通过政府采购网进行招标采购。

三、绩效监控结果

截止2023年12月31日，项目资金740000元已到位222000元，已使用222000元，执行率为30%。