附件2

开封市妇产医院

2023年项目支出绩效监控总结报告

一、项目支出基本情况

截止2023年12月，我院项目支出有以下几个项目。

- 强化可转化ICU建设项目10万元，绩效目标为市级新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目，该项目改善了我院医疗卫生条件，提升了我院应急救治能力。

- 2022年城市公立医院改革取消药品加成市级补助34万元，提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）25.6万元，2023年公立医院综合改革预算补助金额7.4万，绩效目标是深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。

3、2023年重大传染病防控经费—市直补助2.5万，2022年重大传染病防控经费9.16万，提前下达2023年重大传染病防控经费30.03万，绩效目标为提升艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例，提高艾滋病临床用血核酸检测比例和居民健康水平。

4、2023年市派驻村第一书记工作经费2万元，2022年市派驻村扶贫工作队工作经费2万元，绩效目标为驻村第一书记顺利开展工作，助力乡村振兴。

5、2023年卫生系统财供单位参加养老保险财政补预算经费69万元，绩效目标为差供单位养老保险按时足额缴纳提供一定补助。

6、重症医疗资源建设省级补助预算经费60万元，2023年预算执行36万，绩效目标为满足疫情防控需求，购置流调、转运隔离负压救护车。

7、2023年援疆干部生活补助经费2.4万元，绩效目标派出单位关心援疆队员的工作和生活，做好援疆队员的坚强后盾。

- 相关医务人员临时性工作实际补助76.93万，医务人元临时工作补助95.08万，医务人员临时性工作补助资金（省级）41.68万，相关医务人员临时性工作补助资金0.17万，该项目的绩效目标是激励医院人员担当奉献，为坚决打赢疫情防控狙击战提供有力保障，减轻公立医院的疫情经济压力，提高医务人员工作积极性。

二、单位自评工作开展情况

我院高度重视绩效自评工作，召开专题会议，制定自评工作方案，提前准备自恋积极开展对医院项目绩效指标进行监控，组织财务科、控感科、医政科及各相关业务科室进行填写，并由相关填写部门对数据的准确性负责。

三、单位自评结果及分析

- 我院项目资金预算整体执行情况良好，绩效监控全程覆盖。

（一）完成监控时段绩效目标的项目有6项，全年执行率达到100%，分别是：

- 1、强化可转化ICU建设项目经费用于专用设备购置，增加床旁监护仪，改善了我院医疗卫生条件，提升了我院应急救治能力，完成了预定绩效目标。

- 2、扶贫2项经费，经由驻村第一书记、工作队成员和当地村委会结合当地实际，在组织人员前期调研考察的基础上定出方向，全力助力乡村振兴。

- 3、2022年城市公立医院改革取消药品加成市级补助34万元，提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）25.6万元，该项目用于弥补因药品加成减少的10%收入，保障了医院的收入，确保了药品的定价。落实了医改政策。

- 4、2023年重大传染病防控经费—市直补助2.5万，2022年重大传染病防控经费9.16万，提前下达2023年重大传染病防控经费30.03万，因为需要统计人员工作量，于当年12月使用完毕。通过全面的统筹安排该项经费的使用，提升了艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例，提高了艾滋病临床用血核酸检测比例和居民健康水平。

5、6、2022年援疆干部生活补助经费2.4万元，医院关心援疆队员的工作和生活，做好援疆队员的坚强后盾。

6、相关医务人员临时性工作实际补助76.93万，医务人元临时工作补助95.08万，医务人员临时性工作补助资金（省级）41.68万，共计213.69万，已足额按时发放，用于医务人员疫情期间完成核酸检测任务而发放的疫情补助，切实落实关心关爱医务人员政策，提高了医务人员工作积极性，减轻了公立医院疫情防控经济压力，完成了既定绩效目标。

# （二）我院有4个项目绩效目标得分未达到100%，分别是

# 1、2023年公立医院综合改革7.4万，该项目得分80分，偏差原因是目前尚未收到该笔财政补助资金拨款，预算执行率为0%，整改措施严格按照支付审批流程，加快财政支付进度。

# 2、2023年卫生健康系统差供单位参加养老保险改革市级补助资金69万，该项目得分80分，偏差原因是目前尚未收到该两笔财政补助资金拨款，导致绩效目标资金使用率为0。整改措施严格按照支付审批流程，加快财政支付进度。

- 3、相关医务人员临时性工作补助资金0.17万，该项目得分为98.24分，偏差原因是因该项目拨款时间较晚，还有0.03万元尚未支付，正在走支付流程。

4、重症医疗资源建设省级补助预算经费60万元，因财政紧张只拨付36万，2023年预算执行36万，预算执行率60%，得分96分。资金用于购买专用设备仪器重症监护病房患者收治得到提升，改善了就医环境，满足了患者医疗重症医疗救治需求，完成了预定绩效目标。

# 四、自评发现的问题及整改措施

我院自评过程中发现问题：1、项目资金的分配支付不均衡，影响支付进度2、绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制目标未进行量化，指标设立不清晰，无法衡量。不便于绩效考核。下一步改进措施：1、合理安排各项资金支出，尽可能保证均衡的支出进度2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，设定量化绩效目标。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

- 个别项目资金分配拨付时间较晚，一般在每年的下半年。不利于医院对整个项目资金使用进行统筹安排。

- 其他需要说明的问题

- 希望每年的项目资金拨付计划能够提前足额下达。

开封市妇产医院

2024年5月24日