## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 市妇幼保健院新院区建设项目23年第一批资金
主管部门 |  |  | 经建科 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市妇幼保健院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 300 |  | 300 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 300 |  | 300 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 科学 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 合规 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 规范 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 良好 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开封市妇幼保健院东院区建设项目投资 | [5 empty] | 已完成室内装修施工进度96%，室外供排水管道施工及院区内绿化施工88%。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 |  | 建成东院区建设项目 |  | 年底完成建设 |  | 96% |  | 20 | 19.2 |  | -4.00 | 已完成室内装修施工进度96%。
|  | 质量指标 |  | 扩增医疗资源 |  | 较上年提高 |  | 100% |  | 20 | 20 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升医疗服务能力 |  | 较上年提高 |  | 100% |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 99.2