附件2

开封市妇幼保健院

部门项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 2023年我院一共批复13个项目，分别是：2022年城市公立医院改革取消药品加成市级补助；2023年公立医院综合改革；2023年卫生健康系统差供单位参加养老保险改革市市级补助资金；关于下达2022年重大传染病防控经费；开封妇幼保健院强化可转换ICU建设项目；市妇幼保健院2023年市扶贫工作队和第一书记专项工作经费；市妇幼保健院新院区建设项目23年第一批资金；提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)；提前下达2023年重大传染病防控经费；相关医务人员临时性工作市级补助资金；医务人员临时性工作补助；医务人员临时性工作补助资金（省级）；重症医疗资源建设省级补助。共计拨付786.03万元，执行640.46万元，执行率81.48%。

二、单位自评工作开展情况

# 自评项目共计13项，由财务部门结合各科室资金使用情况和时间综合进行自评。

三、单位自评结果及分析

# 项目综合考虑执行率、资金管理、成本、产出、效果、满意度等各方面因素，自评平均分96.2分，其中100分7个，99.99-80分6个，80分及以下0个。完成绩效目标的指标共计7个，偏差20%以内的指标6个，无偏差较大指标。其中：2023年公立医院综合改革指标偏差8.7%；关于下达2022年重大传染病防控经费指标偏差14.8%；市妇幼保健院新院区建设项目23年第一批资金指标偏差0.8%；提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)指标偏差4.85%；提前下达2023年重大传染病防控经费指标偏差6.31%；重症医疗资源建设省级补助指标偏差14%；存在偏差的指标占比46%。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自评发现我院应积极完成绩效目标，年初做好预算工作，多与业务科室沟通，合理科学的分配项目计划，增强多方面工作的推进，加快资金支出进度，提升医疗服务能力，保障医院可持续运行的合理机制。

开封市妇幼保健院

2024年5月30日