## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 2023年重大传染病防控经费--区
主管部门 |  |  | 卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 179.9 |  | 179.9 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 179.9 |  | 179.9 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 分配科学，按照规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 拨付合规，严格按照国库集中支付制度支付资金。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 使用规范，专款专用。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理。 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒生物监测；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制中低流行水平，提高人民群众健康水平。 | [5 empty] | 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒生物监测；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制中低流行水平，提高人民群众健康水平。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  | ≤179.9万元 |  | 179.9万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 艾滋病高危人群检测比例 |  | =100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 以乡镇（街道）为单位为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | =90% |  | 90% |  | 15 | 15 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 有效控制艾滋病疫情 |  | 处于低流行水平 |  | 100% |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 100