## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 开封市中医院国家中医药传承创新工程暨自贸区医院工程建设项目（专项债券）
主管部门 |  |  | 卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 7000 |  | 6550 | 10 |  | 93.57 % | 9.36
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 7000 |  | 6550 | - |  | 93.57 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 分配科学，按照规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 拨付合规，严格按照国库集中支付制度支付资金。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 使用规范，专款专用。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理。 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过建设中医药传承创新工程，使中医药特色得到更好的发挥，形成可稳步发展的现代化医院。 | [5 empty] | 通过建设中医药传承创新工程，使中医药特色得到更好的发挥，形成可稳步发展的现代化医院。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本 |  | ≤7000万元 |  | 7000万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 建筑面积 |  | =29591平方米 |  | 29591平方米 |  | 15 | 15 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | ≥95% |  | 95% |  | 15 | 15 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善医疗服务环境 |  | 明显 |  | 100% |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 99.36