## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2024年05月
项目名称 |  |  | 开封市妇产医院辅助生殖中心提升工程项目（专项债券）
主管部门 |  |  | 卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 2500 |  | 987.6 | 10 |  | 39.5 % | 3.95
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 2500 |  | 987.6 | - |  | 39.5 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 分配科学，按照规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 拨付合规，严格按照国库集中支付制度支付资金。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 使用规范，专款专用。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理。 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对生殖科相关医技用房进行改建，完善医院疾病救治环境基础薄弱的局面，完善生殖类疾病医疗基础设施，有效实施全市医疗服务和辅助生殖技术措施，提升全市人民的生殖健康水平。 | [5 empty] | 通过对生殖科相关医技用房进行改建，完善医院疾病救治环境基础薄弱的局面，完善生殖类疾病医疗基础设施，有效实施全市医疗服务和辅助生殖技术措施，提升全市人民的生殖健康水平。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本 |  | ≤2500万元 |  | 2500万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 医技用房改造面积 |  | =3000平方米 |  | 3000平方米 |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 按时开工建设 |  | 按时 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 运营后年平均收入 |  | ≥900万元 |  | 900万元 |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 93.95