疾控中心2023年项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年开封市疾病预防控制中心共有21个预算项目，共计3253.35万元，实际拨付2175.53万元。截止2023年12月31日，全年执行数1976.79万元，执行率90.86%。其中2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金年初预算119.6万元,实际拨付0万元，全年执行数0万元，执行率0；2023年重大传染病防控经费--市直行年初预算333.64万元，实际拨付0万元；全年执行数0万元，执行率0;城市大环境消毒年初预算38万元，实际拨付14.64万元,全年执行数14.64万元，执行率100%;非税收入（预防接种服务费）年初预算68万元，实际拨付59.48万元，全年执行数59.48万元，执行率100%;关于下达2022年重大传染病防控经费年初预算318.74万元，实际拨付318.74万元,全年执行数58.15万元，执行率18.24%;国家纳入计划免疫疫苗工作经费年初预算60万元，实际拨付45.65万元,全年执行数45.65万元，执行率100%;疾控中心业务综合楼及实验楼建设23年第一批资金项目年初预算128.65万元，实际拨付128.65万元,全年执行数128.65万元，执行率100%;疾控中心业务综合楼及实验楼建设项目年初预算943.89万元，实际拨付943.89万元,全年执行数943.89万元，执行率100%;疾控中心业务综合楼及实验楼建设项目23年第三笔年初预算368.93万元，实际拨付368.93万元,全年执行数368.93万元，执行率100%;控烟协会工作经费年初预算7万元，实际拨付7万元,全年执行数0万元，执行率0;市级城乡供水厂出水和用户水龙头水质检测经费年初预算38.71万元，实际拨付4.65万元,全年执行数4.65万元，执行率100%;市疾病预防控制中心2023年市扶贫工作队和第一书记专项工作经费年初预算4万元，实际拨付0万元,全年执行数0万元，执行率0;提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（本级））年初预算81万元，实际拨付81万元,全年执行数29.56万元，执行率36.49%;提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）年初预算1万元，实际拨付0万元,全年执行数0万元，执行率0%;卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作经费年初预算120万元，实际拨付118.74万元,全年执行数72.53万元，执行率61.08%;下达2023年地方公共卫生服务省级补助资金（市本级）年初预算4万元，实际拨付4万元,全年执行数0万元，执行率0;下达2023年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金年初预算数2.6万元，实际拨付2.6万元，全年执行数0万元，执行率0;下达2023年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设)补助资金年初预算数60万元，实际拨付60万元，全年执行数0万元，执行率0;新冠肺炎疫情常态化工作经费年初预算数50万元，实际拨付17.45万元，全年执行数17.45，执行率100%;职业病流行病调查年初预算数3万元，实际拨付0.11万元，全年执行0.11万元，执行率100%。

二、单位自评工作开展情况

我单位按照《开封市财政局关于开展2023年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（汴财绩评﹝2023﹞2号）要求，对我单位21个项目开展2022年度财政支出绩效自评工作。财务人员与相关业务科室对接。对资金执行情况、资金结余情况，工作完成情况等具体数据进行科学客观评价，进行绩效评价。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

# 2023年度开封市疾病预防控制中心自评平均分数89.50分。60-70分的项目1个，70-80分的项目6个，80-90分的项目3个，90-100分的项目12个。没有完成绩效目标的项目个数3个，指标完成有偏差的项目7个，偏差较大（20%及以上）的项目7个，存在偏差的占比14.29%。

# （二）偏差较大项目说明

# 绩效指标值偏差较大的项目有7个，分别是：关于下达2022年重大传染病防控经费、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（本级）、卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作经费、下达2023年地方公共卫生服务省级补助资金（市本级）、2023年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金、下达2023年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设)补助资金，这几项专项资金因财政资金短缺，造成从2023年6月开始陆续资金支不出去，影响资金支出进度。造成不能及时结账，大量票据积压。专项经费剩余。控烟协会工作经费，因控烟单位账户冻结，我单位无法对控烟经费进行转账。

# 根据2023年绩效评价工作情况，我单位将在以下三方面进行调整。一是加强预算管理。在编制预算时，要仔细分析研究以前年度工作开展情况、支出结构，同时要结合工作计划，编制预算，确保各项目具有可操作性，预算资金能够发挥最大效益。二是细化项目管理。工作计划与绩效目标融合，细化工作方案，在项目实施期间，定期开展内部监督，及时调整工作，提高项目执行率，确保绩效目标的实现。三是严格管理。加强财务人员专业技能的培训，熟练掌握预算编制与预算执行等各项政策，严格遵守财务政策。加强相关预算项目执行人员的绩效目标管理意识，不断提高绩效目标的管理水平。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

# 无

- 其他需要说明的问题

# 无