附件2

部门项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 2023年市卫生健康委员会按照全国、全省卫生健康工作会议精神和市委、市政府总体工作部署，切实加强党的领导，健全医疗卫生服务体系，夯实基层基础建设，促进卫生健康事业高质量发展，不断增强人民群众健康获得感。

# 2023年度我部门项目支出的总体预算数108593.24万元，全年执行数69174.41万元，预算执行率63.7%，造成执行率较低的主要原因是由于财政资金紧张，2023年疫情防控补助资金2919.34万元财政未拨付、市直和驻汴医院的医疗责任险市级补助464.56万元财政未拨付、市疾控中心2023年重大传染病防控经费--市直项目333.64万元财政未拨付、市中心医院2023年省级项目356.7万元财政未拨付、大批量中央转移支付资金财政未拨付。

本次绩效自评共计348个项目，其中市卫健委评价项目113项、市爱卫办评价项目8项、市中心医院评价项目24项、市人民医院评价项目28项、市中医院评价项目27项、市儿童医院评价项目13项、市疾控中心评价项目21项、市结防所评价项目9项、120指挥中心评价项目2项、市卫监所评价项目6项、市医科所评价项目4项、市中心血站评价项目6项、市药具站评价项目1项、二中医院评价项目18项、市妇产医院评价项目15项、市妇幼保健院评价项目13项、市传染病医院评价项目20项、市第五人民医院评价项目8项、市陇海医院评价项目9项、市口腔医院评价项目3项。

二、单位自评工作开展情况

# 本次绩效自评覆盖部门全部可执行项目和转移支付项目，项目单位自评由资金使用单位实施。资金使用单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，由财务科负责整理汇总，做到项目绩效自评全覆盖。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

本次部门项目单位自评平均分数为94.12，自评项目共有348个，完成绩效目标的项目335个，项目自评分数在100%-80%阶段，未完成绩效目标的项目13个，项目自评分数在80%-60%阶段。

# 通过本次自评，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

# （二）偏差较大项目说明

# 绩效指标值偏差较大的项目有以下三个。

# 一是开封市传染病医院重症医疗资源建设省级补助，由于资金投入到医院新院区的建设中，而新院区尚未完成建设，从而导致绩效目标的的偏差。

# 二是开封市中医院2023年第二批省创新研发项目，该专项资金自下发之日起，严格按照实验计划所需规范使用，但因资金财政拨付迟滞，目前仍有部分实验结果未回示，故出现实验结果部分未产出，绩效目标暂未完成。

- 三是开封市中心血站2023年重大传染病防治项目，由于财政拨款未完全拨付，绩效指标值偏差较大。

四、自评发现的问题及整改措施

# 根据2023年绩效评价工作情况，我部门存在部分绩效指标设定不合理的问题，今后将在以下三方面进行调整。一是加强预算管理。在编制预算时，要仔细分析研究以前年度工作开展情况、支出结构，同时要结合工作计划，编制预算，确保各项目具有可操作性，预算资金能够发挥最大效益。二是细化项目管理。工作计划与绩效目标融合，细化工作方案，在项目实施期间，定期开展内部监督，及时调整工作，提高项目执行率，确保绩效目标的实现。三是强化绩效意识。加强财务人员专业技能的培训，熟练掌握预算编制与预算执行等各项政策，严格遵守财务政策。加强相关预算项目执行人员的绩效目标管理意识，不断提高绩效目标的管理水平。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

# 无

六、其他需要说明的问题

# 无

2024年6月7日